## WBS
スケージュール | [9 empty] | 1
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-29 | 24
1 | 実装 | 機能実装 | ログイン認証機能 | 西岡 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
2 |  |  | 商品一覧機能 | 横田 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
3 |  |  | 商品詳細機能 | 横田 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
4 |  |  | 商品検索機能 |  | 未着手 | 0% | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 10
5 |  |  | カート機能 | 佐川 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
6 |  |  | 商品宛先情報選択機能 |  | 未着手 | 0% | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 10
7 |  |  | 宛先情報登録機能 |  | 未着手 | 0% | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 10
8 |  |  | 決済確認画面 | 中村 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
9 |  |  | マイページ機能 | 酒井 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
10 |  |  | 商品購入履歴機能 | 磯貝 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
11 |  |  | ユーザ登録機能 | 松尾 | 進行中 | 0% | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 10
2018-01-05
12 |  |  | パスワード再設定機能 |  | 未着手 | 0% | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 10
13 |  | 画面実装 | Home画面 | 佐川 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
14 |  |  | ログイン画面 | 西岡 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
15 |  |  | マイページ画面 | 酒井 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
16 |  |  | カート画面 | 佐川 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
17 |  |  | 商品一覧画面 | 横田 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
18 |  |  | 商品詳細画面 | 横田 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
19 |  |  | 決済確認画面 | 中村 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
20 |  |  | 購入情報入力画面 | 磯貝 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
21 |  |  | 購入情報確認画面 | 磯貝 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
22 |  |  | 購入情報完了画面 | 西岡 | 未着手 | 0% | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 17
23 |  |  | 購入完了画面 | 中村 | 未着手 | 0% | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 17
24 |  |  | パスワード再設定画面 | 松尾 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
25 |  |  | 設定内容確認画面 | 松尾・酒井 | 未着手 | 0% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 17
26 |  |  | 設定完了画面 | 松尾・酒井 | 未着手 | 0% | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 17
27 | シナリオテスト | ケース作成 |  | 佐川・酒井 | 未着手 | 0% | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 17
28 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
29 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 20
30 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
31 | 単体テスト | ケース作成 |  | 佐川・酒井 | 未着手 | 0% | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 17
32 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
33 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 20
34 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
35 | ｱﾄﾞﾎﾞｯｸ試験 | ケース作成 |  | 佐川・酒井 | 未着手 | 0% | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 17
36 |  |  |  |  | 未着手 | 0% |  |  | 未定
37 |  | テスト実施 |  |  | 未着手 | 0% | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 24