## シート1
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品一覧 | 商品名順の時、黒と銀の間に青い車がある | ＳＱＬの記述変更 | 修正完了（1/26ＳＡＴＯ） | 佐川
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ユーザー登録 |  |  |  | 西岡
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | 同じ商品を複数カートに入れても個数が増えない(最後に追加した個数が反映される) | 仕様です。変更なし。 | 完了（1/26） | 酒井
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
宛先登録 | 電話番号時、ハイフンがエラーを出すまで使えないのが分からない | placeholderで例を提示する | 09012345678を表示するよう修正しました。（武田） | 佐川
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
新規ユーザー登録 | 「々」を入れるとエラーになる。 | Validationの変更を行いました。 | 修正完了（1/26ＫＡＴＯ） | 松尾
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品一覧 | F5で更新をかけると商品の並び順が変わる（仕様だったらすみません） | 値段が同じ場合にランダムで切り替わる（仕様）。また、降順昇順をボタンで押して更新すると、交互に切り替わる（仕様） | 完了（1/26） | 酒井
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ログイン | パスワードが合っている状態でメアドを間違えると、パスワードが間違っているというエラーがでる。 | 「メールアドレスかパスワードが間違っています」と表示変更する。 | 修正完了 (1/26 Tec.Mako) | 松尾
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
あて先登録 | 「々」が入力できない。姓と名前。住所では「々」は入力できた。 | Validationの変更を行いました。 | 修正完了（1/26KATO） | 松尾
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | カートにものが入っている状態でカート画面からログインするとカートの情報が引き継がれますが、新規ユーザー登録をしてログインするとカートが空になっています。 | sessionを保存するのをやめたUserCreateComplete.jsp | 修正完了 （1/26 大原） | 西岡
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ログアウト後 | 「Logout」をクリック後、ブラウザの戻るから前ページに戻りログイン実行、メニューの「Cart」、商品詳細のカートに追加をクリックするとNullPointが発生する。 | logoutActionとlogoutjspの記述変更 | 修正完了 （1/26 武田） | 佐川
No.11 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ユーザー登録確認画面 | 確認画面からユーザー登録画面に戻るボタンがない | 実装予定 | 修正完了（1/26KATO/KJ） | 酒井
No.12 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
各種登録情報確認画面 | 入力画面へ戻るボタンがない | 実装予定 | 修正完了（1/26KATO/KJ）
No.13 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
パスワード再設定 | パスワード再設定完了後、ログイン画面からログインしなくても自動でログインされている。その際にマイページに行こうとするとstrutsエラー | パスワード再設定のメール入力時にセッションにメールが入ってしまっている | 修正完了 (1/26 Tec.Ken) | 西岡
No.14 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
パスワード再設定画面 | ログアウトしてる状態、パスワード再設定後完了画面からmypageボタンを押すとMyPageAction.javaのエラー発生 ブラウザバックでも戻れなくなる | 同上 | 修正完了 (1/26 Tec.Ken)
No.15 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
新規登録 | エラーではないが、新規登録でメアドがユニークキー（？）の扱いであることが気になった。 | このまま。サイトデザイン | 完了（1/26） | 松尾
No.16 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入履歴 | 全削除できない | すべてチェックすれば削除できる。全削除ボタンは必要？ | 完了（1/26）
No.17 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.18 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.19 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.20 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.21 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所