## WBS
スケージュール | [9 empty] | 1
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | aaa
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-31 | #NUM!
2018-01-09
1 | 実装 | 機能実装 | ログイン認証機能 | 佐藤 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-15
2 |  |  | 商品一覧機能 | 晝田 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-15
3 |  |  | パスワード再設定 | 大原 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-11
4 |  |  | 商品詳細機能 | 今泉 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-15
5 |  |  | 商品検索機能 | 澁谷 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-15
6 |  |  | カート機能 | 武田 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-15
7 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 大原 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-11 | 2018-01-14
8 |  |  | 宛先情報登録機能 | 加藤/武田 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-15
9 |  |  | 決済機能 | 晝田 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-12 | 2018-01-14
10 |  |  | マイページ機能 | 佐藤 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-11 | 2018-01-13
11 |  |  | 商品購入履歴機能 | 佐藤 | 完了 | 100% | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-12 | 2018-01-15
12 |  |  | ユーザ登録機能 | 加藤/今泉 | 完了 | 100% | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-12
13 |  | 画面実装 | Home画面 | 加藤 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-23
14 |  |  | ログイン画面 | 佐藤 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
15 |  |  | マイページ画面 | 佐藤 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
16 |  |  | カート画面 | 武田 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
17 |  |  | 商品一覧画面 | 今泉 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
18 |  |  | 商品詳細画面 | 今泉 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
19 |  |  | 決済確認画面 | 晝田 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
20 |  |  | 購入情報入力画面 | 武田 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
21 |  |  | 購入情報確認画面 | 澁谷 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
22 |  |  | 購入情報完了画面 | 澁谷 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
23 |  |  | 購入完了画面 | 澁谷 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
24 |  |  | パスワード再設定画面 | 大原 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
25 |  |  | 設定内容確認画面 | 大原 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
26 |  |  | 設定完了画面 | 大原 | 完了 | 100% | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 完了
[7 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-22
27 | シナリオテスト | ケース作成 | シナリオテスト | 全員 | 完了 | 100% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 完了
[7 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-25
29 |  | テスト実施 | シナリオテスト | 全員 | 完了 | 100% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 完了
[7 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-25
31 | 単体テスト | ケース作成 | 単体テスト | 全員 | 完了 | 100% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 完了
[7 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-25
32 |  | テスト実施 | 単体テスト | 全員 | 完了 | 100% | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 完了
[7 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-25
33 | シナリオテスト2 | ケース作成 | シナリオテスト2 | 全員 | 完了 | 100% | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 完了
[7 empty] | 2018-01-26 | 2018-01-26
34 |  | テスト実施 | シナリオテスト2 | 全員 | 完了 | 100% | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 完了
[7 empty] | 2018-01-26 | 2018-01-26
お疲れ様でした！！！！！！！！！！！！！！！！

## スケジュール
| 機能実装 | 工数 | ACTION名 | DAO名 | DTO名 | JSP名 | 担当者
1 | ユーザ-登録機能 | ★ | RegisterUSerInfoAction | UserInfoDAO | UserInfoDTO | completeRegister.jsp | 加藤
confirmRegister.jsp
userInfo.jsp
2 | ログイン認証機能 | ★ | LoginAction | LoginDAO | LoginDTO | login.jsp | 佐藤
GoLoginAction
|  |  | LogoutAction | × | × | ×
3 | パスワード再設定 | ★★ | ResetUserPassAction | ResetUserPassDAO | ResetUserPassDTO | resetUserPass.jsp | 大原
resetUserPassConfirm.jsp
resetUserPassComplete.jsp
4 | 商品一覧機能 | ★★ | ProductInfoAction | ProductInfoDAO | ProductInfoDTO | productInfo.jsp | 晝田
CategoryDTO
4.5 | 商品詳細機能 | ★★★★ | ProductDetailAction |  |  |  | 今泉
5 | 商品検索機能 | ★★★★ | ProductSearchAction | ProductSearchDAO | ProductSearchDTO |  | 澁谷
6 | カート機能 | ★★★★ | GoCartAction | GoCartDAO | GoCartDTO | cart.jsp | 武田
GoPaymentAction
7 | 商品宛先情報選択機能 | ★★ | SettlementConfirmAction |  |  | settlementConfirm.jsp | 大原
8 | 宛先情報登録機能 | ★★ | CompleteDestAction |  | DestinationDTO | destinationInfo | 加藤
destinationCompleate
destinationConfirm
9 | 決済完了機能 | ★★ | BuyItemCompleteAction | BuyItemDAO |  | buyItemComplete.jsp | 晝田
10 | マイページ機能 | ★★ | MyPageAction | MyPageDAO | MyPageDTO | myPage.jsp | 佐藤
11 | 商品購入履歴機能 | ★ | PurchaseHistoryInfoAction | PurchaseHistoryInfoDAO | PurchaseHistoryInfoDTO | purchaseHistoryInfo.jsp | 佐藤