## バグ報告書
像に
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
| Sample | Sample | Sample | Sample | Sample
場所
| 宛先情報選択画面 | 宛先を選択しなくても次の画面へ遷移できてしまう。 |  |  | 山田
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| カート画面 | 何もない状態で削除ボタンを押すとエラー画面がでてしまう（未ログイン） | nullの対処ができて いなかったのでnullPointer を回避出来る文を 追加しました。 | 現在は動作しています | 塩治
| No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 管理者画面 | 新商品を追加しようとしたときにひとつの値を間違えると全て値が消えてしまう（仕様だったらすみません） | 仕様です。 | 修正済みです。 | 塩治
| No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品検索 | 下限に2000を入れたところなんの表示もでない | 下限の空白を０に変換 | 修正済みです。 | 塩治
| No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品検索 | 上限を2000に設定すると全ての商品が表示されてします | 上限の空白を 100000000に変換 | 修正済みです。 | 塩治
| No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ここより↓2回目
| No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| ユーザー新規登録 | 新規登録の際、エラーのでる値を入力すると性別が女性になってしまう | エラーが返って来た場合保持されるようにしました | 修正済みです。 | 塩治
| No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品詳細 | 商品詳細画面からカートに入れると在庫が減るが、カート内を削除しても商品の在庫は増えない | カートデリートのDAO内に在庫を戻すメゾットがなかったので、追加しました | 修正済みです。 | 塩治
| No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ここより↓3回目
| No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| カート画面 | カートに複数アイテムが入った状態で1件削除すると合計金額が0になってしまう | 合計金額再読み込み忘れてました、対応済みです | 対応済み | 塩治
| No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品詳細 | 商品詳細画面でブラウザのアドレスにID = 適当な数値を打ち込むと崩れた画面が表示される | テーブルの中に存在しない Item_idを参照しようと するとエラーを返すように 変更しました。 | 対応しました！ | 塩治
| No.11 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品詳細 | 商品詳細画面でレビューのない状態でレビューの削除ボタンを押すと関連アイテムが消える、また全体的にフッターに文字が隠れてしまうところがある | 商品情報がjspに渡ってなかったのでレビュー後にも渡すようにしました！ | 対応しました！ | 塩治
| No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品詳細 | レビューをした後カートに追加を押すとアイテムが追加されない | レビュー後に商品情報がjspに渡ってなかったので、そこからも渡せるように修正しました。 | 修正済みです | 塩治
| No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品検索 | 「赤」など、ヒットしない検索をすると画面になにも表示されない | 文字列入れるの忘れてました！実装しました！ | 修正済みです | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ここより↓4回目
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 購入履歴 | 購入履歴に4商品以上入った状態で2個目と3個目の履歴の削除ができない | ３の余剰でテーブルを分けて いて、削除ボタンの 機能の記述が抜けてる とこがあった ので修正しました！ | 修正済みです | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 購入履歴 | 購入情報にない商品が購入キャンセルに存在する | 購入履歴削除しても、六時間は キャンセル可能になってます！が、わかりづらかったので文言追加しました！ | 修正済みです | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 商品表示 | 管理者で画像のない商品を登録すると画面が崩れる | レイアウト修正しました | 修正済みです | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| ここより↓5回目 |  |  |  | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 管理者？ | あるユーザーで商品をカートに入れ購入画面に行った状態で、管理者画面から商品を削除すると削除した商品が買える。 | 削除した商品を買おうと したらアクションから エラーを 返すようにしました！ 買えなくしました！ | 修正済みです。 | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| ここより↓6回目 |  |  |  | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| カート | ノーチェック削除エラー（一応記載） | Strutsのデベロッパーモード 外すの忘れてました！ 修正済みです | 修正済み | 塩治
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| レビュー | デベロップモードで★の数が変えられる |  |  | 塩治
| No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| 決済画面 | ユーザー新規登録時に宛先情報を電話番号のみ、または住所のみ入力して登録すると決済画面にて住所無し、または電話番号無しで商品を購入できてしまう。 |  |  | 中島
| No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
| ここより↓7回目 |  |  |  | 塩治