## バグ報告書
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample
場所
宛先情報選択画面 | 宛先を選択しなくても次の画面へ遷移できてしまう。 |  |  | 山田
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品一覧 | 1列目の商品詳細ボタンだけ、2列目3列目に比べて表示位置がずれている。(ログイン時、非ログイン時ともに) | レイアウト変えて対応済みです！ | 修正済みです | 雑賀
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品一覧 | 左に表示されているカートに「UNDETROZETシャツ」や「メンズ黒Tシャツ」などの名前に半角英数字が含まれたアイテムを追加すると、値段表示や購入個数表示が枠外にずれる。 | 表示のズレ等確認できませんでした、一応は枠外に出ることはなかったです | 動作しています | 雑賀
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品検索 | 最低金額を入力して、「検索」ボタンを押すと画面が表示されなくなる。最高金額を入力して、「検索ボタン」を押すと商品一覧は表示されるが検索内容は反映されていない。 | if文分岐がうまく動作していなかったのを修正しました | 現在は動作しています | 雑賀
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
宛先登録画面 | 以前に登録した宛先情報と全く同一の宛先情報を際限なく登録できる。 | すみません。仕様です。 |  | 雑賀
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | 商品が数種類入った状態で、内１つにチェックを入れ削除ボタンを押すと別商品がカート内にまだ入ってるにもかかわらず合計金額が０円になる。 また、商品が1種類のみ入ったカートでチェックを入れずに削除ボタンを押した場合も合計金額が0円になる。 ↑の事象の確認後、ヘッダーのカートをもう一度クリックすると正常な合計金額が表示される。 しかし商品一覧に表示される「カート内商品」の合計金額は変わらず０円のままである。 ↑新たにカートに商品を追加すると「カート内商品」の合計金額は正しく表示される。 | 値を更新できていなかったので、アクションを修正しました！ | 現在は動作しています | 雑賀
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細 | 1度だけ買ったことがある商品を購入履歴から購入キャンセル後、その商品のレビューが書き込めてしまう（仕様ならすみません） | すみません。。仕様です |  | 雑賀
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | カートに商品を追加した際のカート画面遷移時に、合計金額が0円のままになっています。 ヘッダーのカートボタンを押下してカート画面に遷移した際は正しい合計金額が表示されています。 | 自分のパソコンのファイルがバグってて、再起動してAWS上にWarをあげたらなぜか治りました。原因不明です | 修正しました！ | 雑賀
No.11 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | カートに何も入っていない状態、または2種以上の商品が入った状態でチェックボックスにチェックを入れずに「削除」ボタンを押すと、 アイテムが選択されていません というメッセージが表示されるが、 カートに1種のみ商品が入った状態でチェックを入れずに削除ボタンを押してもメッセージが表示されない。 ※仕様ならすみません | 仕様じゃないです！ 一個のみセレクトボックスから返ってくる値が想定外の値だったので、その値も処理できるよう 修正しました！ | 修正済みです！ | 雑賀
No.12 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.13 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.14 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所