## バグ報告書
※背景が青っぽくなっている箇所に記入してください。
Sample | Sample | Sample | Sample | Sample
場所
宛先情報選択画面 | 宛先を選択しなくても次の画面へ遷移できてしまう。 |  |  | 山田
No.1 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品名検索 | 検索マークを2回以上押すと検索欄が消える。商品カテゴリーが「小物」以外ヒットしない | 検索マーク二回はレイアウトを修正しました！カテゴリ問題は再現不可です。。。 | 修正済みです | 高橋
No.2 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ログアウト画面 | URLががたつく | 仕様です。 |  | 高橋
No.3 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
カート | 画像が消える。なにもチェックしないで削除するとエラー | 商品情報を再読み込み出来るようにしました！削除のエラーはnullPointerが出ていたので、回避出来る文を追加しました！ | 対応済みです！
No.4 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品購入画面 | jspの商品購入数を異常値に変更して購入しても、カート画面に遷移できる。その後の遷移先で購入数、合計金額にバグがおきる | 異常値を検知したら弾くように修正しました！ | 対応済みです
No.5 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
HOME画面 | F5ボタン連打でマークが3つになる | 一瞬ですが仕様です
No.6 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
新規登録画面 | 電話番号、住所に「000000000000」を打ち込んでも通る | 電話番号は12桁までは仕様です 住所もそちらの値でしたら通ります
No.7 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入確認画面 | 異常値で新規登録した後、購入しようとすると枠内に収まらない | 異常値をはじくようにしました | 対応済みです
No.8 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入完了画面 | 購入完了してすぐにback2回して、再度購入ボタンを押しても購入できる。 | 購入の多重送信をエラーで弾くようにしました！ | 対応済みです
No.9 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
No.10 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品詳細画面 | 退会後、カートに商品を入れようとするとエラー | 退会後にログイン情報がのこるのを直しました | 対応済みです
No.11 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品一覧画面 | 退会後(？)左商品の商品詳細ボタンがずれている 在庫10個とあるが、詳細画面に移ると在庫なしになっている | レイアウト修正しました 在庫１０個の方は再現できません
No.12 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品検索機能 | 退会後(？)、商品検索をするとカテゴリーが「すべて」のみになっている | カテゴリ情報を読み込んでいなかったので修正しました | 対応済みです
No.13 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品検索機能 | 退会後(？)、商品検索をするとカテゴリーが「すべて」のみになっている | No12と同一です
No.14 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ログアウト機能 | ログインしてないのにログアウトが表示される仕様で間違いないでしょうか？ | ロゴが見辛くてすみません それログインです。。
No.15 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ユーザー登録確認画面 | 電話番号「000」でも通る 住所「aaa」でも通る メール「aaa@g.com.com.com.com.com」とかでも通る | 3桁の入力に関しては対処しました メールの長文の方は仕様です
No.16 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
宛先登録確認画面 | 電話番号「00000000000」でも通る 住所「aaaaaaaa」でも通る jspをいじって、電話番号を「@@@@@@@」住所を「１１１１１１１１１１１１」とかでも通る 宛先がすでに3つある状態でも新しく登録できる jspをいじって、電話番号を「(全角で)３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３」住所を「(全角で)３３３３３３３３３３３３３３３３３３」とかでも通る | 全角入力を弾くようにしました！ 三つ以上は仕様です！ | 対応済みです！
No.17 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
ユーザー登録確認画面 | 電話番号「000」でも通る 住所「aaa」でも通る メール「aaa@g.com.com.com.com.com」とかでも通る | 再現不可でした
No.18 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入履歴画面 | 同じ商品を複数回購入後、削除ボタンを押すと同じ商品がすべて履歴から消える | 商品IDだけで履歴削除していたのを変更し注文番号も噛ませて、個別削除できるようになりました | 修正済みです
No.19 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品購入完了画面 | 完了後、バックし再度購入しようとすると404エラー | ストラッツ修正して現在は治ってます | 修正済みです
No.20 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
商品購入完了画面と 退会画面 | 同じアカウントで2箇所でログイン、片方が商品購入直前の状態で、もう片方が退会処理を行い、商品を購入すると購入完了画面に遷移する。その後HOMEに戻り、マイページにいこうとしても入れず、カートにも飛べない、しかしログイン状態のまま | 退会後に作業しようとするとエラーページ飛ぶようにしました！ | 修正済みです！
No.21 | 事象 | 対応内容 | ステータス | 発見者
場所
購入履歴画面 | 30種類商品を購入したときにバグ | レイアウト修正かけました！ | 修正済みです！