## WBS
スケジュール | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 機能実装 | [5 empty] | 画面 | [6 empty] | テスト | [6 empty] | バッファ |  | 発表
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 0 | 2018-02-05 | 2018-02-28 | #NUM!
1 | 実装 | 機能実装 | ユーザー登録機能 | 高寿 | 完了 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
2 |  |  | ログイン認証機能 | 藤田 | 進行中 | 90% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
3 |  |  | パスワード再設定機能 | 永田 | 完了 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
4 |  |  | 商品一覧&商品詳細機能 | 南里 | 進行中 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | #NUM!
5 |  |  | 商品検索機能 | 南里 | 進行中 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | #NUM!
6 |  |  | カート機能 | 川畑 | 進行中 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | #NUM!
7 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 小池 | 進行中 | 70% | 2018-02-05 | 2018-02-05 | #NUM!
8 |  |  | 宛先情報登録機能 | 内山 | 進行中 | 70% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
9 |  |  | 決済完了機能 | 桑元 | 進行中 | 60% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
10 |  |  | マイページ機能 | 斎藤 | 進行中 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
11 |  |  | 商品購入履歴機能 | 中村 | 完了 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | #NUM!
12 |  |  | ユーザー情報変更機能 | 高寿 | 完了 | 100% | 2018-02-07 | 2018-02-08 | #NUM!
13 |  |  | レビュー機能 | 藤田 | 進行中 | 90% | 2018-02-07 | 2018-02-08 | #NUM!
13 |  |  | 管理者機能 | 森屋 | 進行中 | 60% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | #NUM!
13 |  |  | キャンセル機能 | 中村 | 完了 | 100% | 2018-02-07 | 2018-02-08 | #NUM!
13 |  |  | 退会機能 | 南里（永田） | 進行中 | 100% | 2018-02-08 | 2018-02-09 | #NUM!
13 |  |  | 仮ユーザ発行機能 | 小池 | 完了 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-05 | #NUM!
13 |  | 画面実装 | Home画面 | 内山 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
14 |  |  | ログイン画面 | 藤田 | 進行中 | 90% | 2018-02-13 | 2018-02-13 | #NUM!
15 |  |  | マイページ画面 | 斎藤 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
16 |  |  | カート画面 | 川畑 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-15 | #NUM!
17 |  |  | 商品一覧画面 | 南里 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-13 | #NUM!
18 |  |  | 商品詳細画面 | 南里 | 未着手 | 0% | 2018-02-14 | 2018-02-14 | #NUM!
19 |  |  | 決済確認画面 | 小池、桑元 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
20 |  |  | 購入情報入力画面 | 内山 | 未着手 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | #NUM!
21 |  |  | 購入情報確認画面 | 内山 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | #NUM!
22 |  |  | 購入情報完了画面 | 内山 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | #NUM!
23 |  |  | 購入完了画面 | 桑元 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | #NUM!
24 |  |  | パスワード再設定画面 | 永田 | 進行中 | 90% | 2018-02-13 | 2018-02-13 | #NUM!
25 |  |  | パスワード再設定確認画面 | 永田 | 進行中 | 90% | 2018-02-14 | 2018-02-14 | #NUM!
26 |  |  | パスワード再設定完了画面 | 永田 | 進行中 | 90% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | #NUM!
26 |  |  | 商品購入履歴画面 | 中村 | 進行中 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
27 |  |  | 管理者画面 | 森屋 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
28 |  |  | ユーザー退会確認画面 | 永田 | 進行中 | 90% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | #NUM!
28 |  |  | ユーザー退会完了画面 | 永田 | 進行中 | 90% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | #NUM!
28 |  |  | 注文キャンセル画面 | 中村 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | #NUM!
29 |  |  | 注文キャンセル確認画面 | 中村 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | #NUM!
29 |  |  | 注文キャンセル完了画面 | 中村 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | #NUM!
30 |  |  | ユーザー情報入力画面 | 高寿 | 進行中 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
30 |  |  | 登録内容確認画面 | 高寿 | 進行中 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
31 |  |  | 登録完了画面 | 高寿 | 進行中 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | #NUM!
31 |  |  | ユーザー情報変更画面 | 高寿 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | #NUM!
32 |  |  | ユーザー情報変更確認画面 | 高寿 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | #NUM!
32 |  |  | ユーザー情報変更完了画面 | 高寿 | 進行中 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | #NUM!
32 | bar: 木 to 月
全部グリーンなら完成
Junitツールでチェック
値の最大値ごえでエラーが返ってくるかチェック
期待値と結果を=になるように
|  | ろーかる | 単体試験 ３日 | DTOについてテストプログラムを作成
全項目が動作すれば完成
シナリオを作成しテスト
|  | ３日 | 結合試験/総合試験 | ホワイトぼっくす試験 |  | シナリオ試験 | 設計書に書いたシナリオ通りに動くか
|  | ２日 | ホワイトとブラックは同時 | ブラックボックス試験 |  | アドホック試験 | 別のチームにモンキーテストをしてもらう
[7 empty] | 30min ~ 1hr | バグ表をもらい修正していく
|  |  | AWSにアップロード | 後結合試験/総合試験 |  |  |  | 修正完了で終了