## WBS
スケージュール | [9 empty] | 1 | [27 empty] | 3
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 0% | 2018-02-05 | 2018-02-28 | #NUM!
2018-02-05
1 | 実装 | 機能実装 | ログイン認証機能 | 高橋 | 進行中 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 3日
[7 empty] | 2018-02-05 | 2018-02-07
2 |  |  | レビュー機能 | 高橋 | 進行中 | 50% | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2日
2018-02-05
3 |  |  | ユーザ登録機能 | 中島 | 進行中 | 80% | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5日
2018-02-05
4 |  |  | パスワード再設定機能 | 影山 | 進行中 | 60% | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5日
2018-02-05
5 |  |  | 管理者画面機能 | 岡本 | 進行中 | 70% | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5日
2018-02-05
6 |  |  | マイページ機能 | 雑賀 | 進行中 | 100% | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2日
[7 empty] | 2018-02-05 | 2018-02-06
7 |  |  | ユーザー情報変更機能 | 雑賀 | 進行中 | 70% | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 3日 | bar: 水
2018-02-05
8 |  |  | 商品購入履歴機能 | 岡田 | 進行中 | 40% | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5日
2018-02-05
9 |  |  | お気に入り機能 | 金田 | 進行中 | 30% | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5日
2018-02-05
10 |  |  | カート機能 | 塩治 | 進行中 | 70% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 3日
2018-02-05
11 |  |  | 決済機能 | 塩治 | 進行中 | 0% | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2日
2018-02-05
12 |  |  | 商品一覧機能 | 土門 | 進行中 | 90% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 3日
2018-02-05
13 |  |  | 商品詳細機能 | 土門 | 進行中 | 50% | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2日
2018-02-05
14 |  |  | 商品検索機能 | 佐野 | 進行中 | 90% | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 3日
2018-02-05
15 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 佐野 | 進行中 | 0% | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2日
2018-02-05
16 |  | 画面実装 | Home画面 | 佐野 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 3日
17 |  |  | ログイン画面 | 高橋 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2日
18 |  |  | レビュー画面 | 高橋 | 未着手 | 0% | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3日
19 |  |  | ユーザー情報入力画面 | 中島 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2日 | bar: 月 to 火
20 |  |  | ユーザー情報確認画面 | 中島 | 未着手 | 0% | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2日
21 |  |  | ユーザー情報完了画面 | 中島 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 1日
22 |  |  | パスワード再設定画面 | 影山 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2日
23 |  |  | パスワード確認画面 | 影山 | 未着手 | 0% | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2日
24 |  |  | パスワード完了画面 | 影山 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 1日
25 |  |  | 管理者画面 | 岡本 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 1日 | bar: 月
26 |  |  | 商品管理画面 | 岡本 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2日
27 |  |  | 商品仕入れ確認画面 | 岡本 | 未着手 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1日
28 |  |  | 商品仕入れ完了画面 | 岡本 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 1日
29 |  |  | 新商品追加確認画面 | 佐野 | 未着手 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1日
30 |  |  | 新商品追加完了画面 | 佐野 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 1日
29 |  |  | マイページ画面 | 雑賀 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 1日
30 |  |  | ユーザー情報入力画面 | 雑賀 | 未着手 | 0% | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2日
31 |  |  | ユーザー情報確認画面 | 雑賀 | 未着手 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 1日
32 |  |  | ユーザー情報完了画面 | 雑賀 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 1日
33 |  |  | 購入履歴画面 | 岡田 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 5日 | bar: 月 to 金
34 |  |  | お気に入り画面 | 金田 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 5日 | bar: 月 to 金
35 |  |  | カート画面 | 塩治 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2日
36 |  |  | 決済確認画面 | 塩治 | 未着手 | 0% | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2日
37 |  |  | 決済完了画面 | 塩治 | 未着手 | 0% | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 1日
38 |  |  | 商品一覧画面 | 土門 | 未着手 | 0% | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 3日
39 |  |  | 商品詳細画面 | 土門 | 未着手 | 0% | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2日
40 | 単体テスト | ケース作成 | 単体テスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 3日 | bar: 月 to 水
41 |  | テスト実施 | 単体テスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 3日 | bar: 月 to 水
42 | シナリオテスト | ケース作成 | シナリオテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 5日 | bar: 月 to 金
43 |  | テスト実施 | シナリオテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 5日 | bar: 月 to 金
44 | アドホックテスト | ケース作成 | アドホックテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 5日 | bar: 月 to 金
45 |  | テスト実施 | アドホックテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 5日 | bar: 月 to 金

## スケジュール
| 機能実装 | 工数 | ACTION名 | DAO名 | DTO名 | JSP名 | 担当者
1 | ユーザ-登録機能 | ★ | RegisterUSerInfoAction | UserInfoDAO | UserInfoDTO | completeRegister.jsp | 加藤
confirmRegister.jsp
userInfo.jsp
2 | ログイン認証機能 | ★ | LoginAction | LoginDAO | LoginDTO | login.jsp | 佐藤
GoLoginAction
|  |  | LogoutAction | × | × | ×
3 | パスワード再設定 | ★★ | ResetUserPassAction | ResetUserPassDAO | ResetUserPassDTO | resetUserPass.jsp | 大原
resetUserPassConfirm.jsp
resetUserPassComplete.jsp
4 | 商品一覧機能 | ★★ | ProductInfoAction | ProductInfoDAO | ProductInfoDTO | productInfo.jsp | 晝田
CategoryDTO
4.5 | 商品詳細機能 | ★★★★ | ProductDetailAction |  |  |  | 今泉
5 | 商品検索機能 | ★★★★ | ProductSearchAction | ProductSearchDAO | ProductSearchDTO |  | 澁谷
6 | カート機能 | ★★★★ | GoCartAction | GoCartDAO | GoCartDTO | cart.jsp | 武田
GoPaymentAction
7 | 商品宛先情報選択機能 | ★★ | SettlementConfirmAction |  |  | settlementConfirm.jsp | 大原
8 | 宛先情報登録機能 | ★★ | CompleteDestAction |  | DestinationDTO | destinationInfo | 加藤
destinationCompleate
destinationConfirm
9 | 決済完了機能 | ★★ | BuyItemCompleteAction | BuyItemDAO |  | buyItemComplete.jsp | 晝田
10 | マイページ機能 | ★★ | MyPageAction | MyPageDAO | MyPageDTO | myPage.jsp | 佐藤
11 | 商品購入履歴機能 | ★ | PurchaseHistoryInfoAction | PurchaseHistoryInfoDAO | PurchaseHistoryInfoDTO | purchaseHistoryInfo.jsp | 佐藤