## WBS
スケージュール | [9 empty] | 3
No. | 分類 | フェーズ | 作業項目 | 担当者 | 状況 | 進捗率 | 開始予定 | 終了予定 | 残日数 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31
[7 empty] | 開始実績 | 終了実績 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0 | ECサイト作成 | - | - | - | - | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 0
2018-03-01
1 | 実装 | 機能実装 |  | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 3日
[7 empty] | 2018-02-05 | 2018-02-07
2 |  |  | ログイン機能 | 石井 | 進行中 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 3日
2018-03-01
3 |  |  | ユーザ登録機能 | 石崎 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-03-01
4 |  |  | パスワード再設定機能 | 山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-03-01
5 |  |  | 管理者画面機能 | 松野・仲尾・山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-02-09 | 5日
2018-02-05
6 |  |  | マイページ機能 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日 | bar: 土
2018-03-01
7 |  |  | ユーザー情報変更機能 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 3日
2018-02-05
8 |  |  | 商品購入履歴機能 | 松野 | 進行中 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-02-05
9 |  |  | お気に入り機能 | 森山 | 進行中 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-02-05
10 |  |  | カート機能 | 菅原 | 進行中 | ０％ | 2018/0３/0１ | 2018-03-08 | 5日 | bar: 木 to 金; 月 to 金; 月 to 金
2018-03-01
11 |  |  | 決済機能 | 矢内・森山 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-03-01
12 |  |  | 商品一覧機能 | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 5日
2018-03-01
13 |  |  | 商品詳細機能 | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-03-01
14 |  |  | 商品検索機能 | 魚部 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 5日
2018-03-01
15 |  |  | 商品宛先情報選択機能 | 森山 | 未着手 | 0% | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2日
2018-03-01
16 |  | 画面実装 | Home画面 | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 3日
17 |  |  | ログイン画面 | 石井 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 5日
18 |  |  | レビュー画面 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 3日
19 |  |  | ユーザー情報入力画面 | 石崎 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日 | bar: 月 to 火
20 |  |  | ユーザー情報確認画面 | 石崎 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
21 |  |  | ユーザー情報完了画面 | 石崎 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
22 |  |  | パスワード再設定画面 | 山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
23 |  |  | パスワード確認画面 | 山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
24 |  |  | パスワード完了画面 | 山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1日
25 |  |  | 管理者画面 | 松野 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日 | bar: 月
26 |  |  | 商品管理画面 | 松野 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
27 |  |  | 商品仕入れ確認画面 | 山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
28 |  |  | 商品仕入れ完了画面 | 山中 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
29 |  |  | 新商品追加確認画面 | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
30 |  |  | 新商品追加完了画面 | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
29 |  |  | マイページ画面 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
30 |  |  | ユーザー情報入力画面 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
31 |  |  | ユーザー情報確認画面 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
32 |  |  | ユーザー情報完了画面 | 太田 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 1日
33 |  |  | 購入履歴画面 | 松野 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 5日 | bar: 月 to 金
34 |  |  | お気に入り画面 | 森山 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 5日 | bar: 月 to 金
35 |  |  | カート画面 | 菅原 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
36 |  |  | 決済確認画面 | 森山・矢内 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
37 |  |  | 決済完了画面 | 森山・矢内 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 5日
38 |  |  | 商品一覧画面 | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 3日
39 |  |  | 商品詳細画面 | 仲尾 | 未着手 | 0% | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2日
40 | 単体テスト | ケース作成 | 単体テスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 3日 | bar: 月 to 水
41 |  | テスト実施 | 単体テスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 3日 | bar: 月 to 水
42 | シナリオテスト | ケース作成 | シナリオテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
43 |  | テスト実施 | シナリオテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
44 | アドホックテスト | ケース作成 | アドホックテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金
45 |  | テスト実施 | アドホックテスト | 全員 | 未着手 | 0% | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5日 | bar: 月 to 金